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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         27.11.2025 года		                                                                    № 1372
г. Никольск

О внесении изменений  в порядок разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Никольского муниципального округа от 06.06.2024№615

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 11.08.2025 «1121 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2023 №1094», администрация Никольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в порядок разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Никольского муниципального округа от 06.06.2024 №615  следующие изменения:
1.1. раздел VII дополнить пунктом 7.9 следующего содержания: « 7.9. В целях формирования предложений по снижению рисков реализации и повышению эффективности муниципальных программ (комплексных программ) отдел экономики в рамках годового мониторинга проводит оценку качества управления муниципальными программами (комплексными программами) согласно Методике оценки качества управления муниципальной программой (комплексной программой) Никольского округа Вологодской области (далее - Методика оценки качества управления муниципальной программой) согласно приложения 9 к настоящему Порядку.
Предложения по результатам оценки качества управления муниципальными программами (комплексными программами) за отчетный год рассматриваются Советом по разработке, реализации муниципальных программ Никольского округа и повышению эффективности бюджетных расходов.
Исходные данные для расчета значений составляющих индекса качества управления муниципальной программой (комплексными программами) представляются ответственными исполнителями муниципальных программ (комплексных программ) в отдел экономики по форме согласно приложению 2 к Методике оценки качества управления муниципальными программами:
за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев - не позднее пятого рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом;
за год - одновременно с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы.";
1.2. дополнить приложением 9 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа.



Глава Никольского
муниципального округа                                                                  Д.Н.Мишенев






























Приложение
к Постановлению
администрации Никольского 
муниципального округа
[bookmark: _GoBack]от  27.11. 2025 г. N 1372  
"Приложение 9
к Порядку

[bookmark: P36]МЕТОДИКА
оценки качества управления муниципальной  программой (комплексной программой)
Никольского муниципального округа 
(далее - Методика)

1. Настоящая Методика разработана в целях проведения оценки качества управления муниципальными программами (комплексными программами) Никольского муниципального округа (далее также - муниципальная программа) и направлена на повышение качества планирования параметров муниципальных программ и повышение качества отчетности по муниципальным программам.
2. Оценка качества управления характеризует следующие факторы управления муниципальной программой:
качество планирования;
качество администрирования;
достижение запланированных показателей муниципальной программы.
3. Методика расчета индекса качества управления муниципальной программой (далее также - ИКУМП) приведена в приложении 1 к настоящей Методике. Полученное значение ИКУМП подлежит округлению до десятитысячной доли числа (четыре цифры после запятой).
4. Оценка качества управления муниципальными программами осуществляется на основе исходных данных, представляемых ответственными исполнителями муниципальных программ, для расчета значений составляющих индекса качества управления муниципальной программой по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике. 
5. Оценка качества управления муниципальными программами производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя значение ИКУМП:

	Интерпретация значения ИКУМП - уровень качества управления муниципальной программой
	Значения ИКУМП

	высокий
	от 0,9500 до 1,0000

	средний
	от 0,9000 до 0,9499

	низкий
	0,8999 и менее








Приложение 1
к Методике

[bookmark: P66]МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ИНДЕКСА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ


	N
п/п
	ИКУМП и его составляющие
	Обозначение в формуле
	Формула, описание, методологические указания

	1
	2
	3
	4

	1.
	Индекс качества управления муниципальной программой (далее также -МП)
	IКУМПобщ
	IКУМПобщ = 0,6 x ((IКУ РПвНП + IКУ РПвнеНП + IКУ МП) / n) + 0,1 x IКУ КПМ + 0,3 x IКУ ПМП, где:
IКУ РПвНП - сводный индекс качества управления муниципальными проектами, связанными с реализацией региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;
IКУ РПвнеНП - сводный индекс качества управления муниципальными проектами, связанными с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных  проектов;
IКУ МП - сводный индекс качества управления муниципальными проектами;
IКУ КПМ - сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий;
IКУ ПМП - индекс качества управления паспортом муниципальной программы;
n - число компонентов, учитываемых в отношении муниципальной программы.
В случае если в соответствии с настоящей методикой сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий не рассчитывается, то IКУМП рассчитывается по формуле:

IКУМП = 0,6 x ((IКУ РПвНП + IКУ РПвнеНП + IКУМСП ) / n) + 0,4 x IКУ ПМП

	2.
	Сводный индекс качества управления муниципальными проектами, связанными с реализацией региональных проектов, входящих в состав национальных проектов
	IКУ РПвНП
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УД РПвНПi - уровень достижения i-го муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, входящих в состав национального  проекта, за отчетный период, рассчитанный в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, утвержденными Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко.
Источником данных для УД РПвНПi является государственная автоматизированная информационная система "Управление".
m - число муниципальных проектов, связанных с реализацией региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы  в отчетном периоде

	3.
	Сводный индекс качества управления муниципальными проектами, связанными с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных  проектов
	IКУ РПвнеНП
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IКУ РПвнеНПi - индекс качества управления i-м муниципальными проектами, связанными с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных  проектов, за отчетный период;
k - число муниципальных проектов, связанных с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных  проектов в отчетном периоде

	3.1.
	Индекс управления муниципальными проектами, связанными с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных  проектов 
	IКУ РПвнеНПi
	IКУ РПвнеНПi = (ФКП +  ФУД) / I, где:

ФКП - значение фактора оценки "Качество планирования";
ФУД - значение фактора оценки "Уровень достижения";
I - число факторов оценки, учитываемых в отношении проекта

	3.1.1.
	Фактор "Качество планирования"
	ФКП
	ФКП = (КПЭКП + КПЭКПМР) / m, где:

КПЭКП - значение компонента "Качество паспорта";
КПЭКПМР - значение компонента "Качество планирования мероприятий (результатов)";
m - число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении проекта

	3.1.1.1.
	КПЭ "Качество паспорта"
	КПЭКП
	КПЭКП = (ДП НФС + ДМ ФС + ДПВП) / p, где:

ДП НФС - соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям <*>;
ДМ ФС - соответствие мероприятий (результатов) проекта финансовым соглашениям <**>;
ДПВП - отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год);
p - число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта

	3.1.1.1.1.
	Соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям
	ДП НФС
	ДП НФС = 1, если показатели проекта соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек;
ДП НФС = 0, если не все показатели проекта соответствуют нефинансовым соглашениям и установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением истек

	3.1.1.1.2.
	Соответствие мероприятий (результатов) проекта финансовым соглашениям
	ДМ ФС
	ДМ ФС = 1, если мероприятия (результаты) проекта соответствуют финансовым соглашениям или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек;
ДМ ФС = 0, если не все мероприятия (результаты) проекта соответствуют финансовым соглашениям и установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением истек

	3.1.1.1.3.
	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год)
	ДПВП
	ДПВП = 1, если по итогам отчетного года отсутствуют показатели проекта, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением случаев:
- перевыполнения плановых значений, связанных с экономией бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- перевыполнения плановых значений показателей, связанных с долей расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа;
- перевыполнения плановых значений показателей, установленных федеральными нормативными правовыми актами для Вологодской области, соглашениями, заключенными с федеральными органами власти, не предусматривающими условий для корректировки плановых значений показателя в лучшую сторону.
ДПВП = 0, если по итогам отчетного года имеются показатели проекта, фактическое значение которых за отчетный год превышает плановое значение более чем на 20% за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте

	3.1.1.2.
	КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)"
	КПЭКПМР
	КПЭКПМР = (ДМ КТ + ДДМ КТ + ДККТ) / r, где:

ДМ КТ - выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта в каждом квартале  отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки;
ДДМ КТ - выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта не менее 4 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень округа в  паспорте регионального проекта;
ДККТ - внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек;
r - число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта

	3.1.1.2.1.
	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта в отчетном году мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки
	ДМ КТ
	ДМ КТ = 1, если в плане реализации проекта по всем мероприятиям (результатам) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки;
ДМ КТ = 0, если в плане реализации проекта не по всем мероприятиям (результатам) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки

	3.1.1.2.2.
	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта не менее 4 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень округа в паспорте регионального проекта
	ДДМ КТ
	ДДМ КТ = 1, если в плане реализации проекта по всем мероприятиям (результатам) проекта, декомпозированным на уровень округа в паспорте регионального проекта (если иное не предусмотрено паспортом  регионального проекта), установлено не менее 4 контрольных точек в год;
ДДМ КТ = 0, если в плане реализации проекта не по всем мероприятиям (результатам) проекта, декомпозированным на уровень округа в паспорте регионального проекта (если иное не предусмотрено паспортом регионального проекта), установлено не менее 4 контрольных точек в год

	3.1.1.2.3.
	Внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек
	ДККТ
	ДККТ = 1, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) проекта не корректировались в IV квартале, за исключением случаев корректировки плана реализации проекта, связанных с изменением финансового обеспечения, реализацией соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, решением областного органа власти и (или) изменениями норм действующего законодательства;
ДККТ = 0, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) проекта корректировались в IV квартале, за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте

	3.1.2.
	Фактор "Уровень достижения"
	ФУД
	ФУД = ДПМвып, где:

ДПМвып - доля выполненных показателей и достигнутых результатов проекта, запланированных на отчетный год.
Учитывается при оценке качества управления муниципальной программой за отчетный год

	3.1.2.1.
	Доля выполненных показателей и достигнутых результатов проекта, запланированных на отчетный год
	ДПМвып
	ДПМвып = (NПвып + NМвып) / (NПП + NМ), где:

NПвып - число показателей проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год;
NМвып - число мероприятий (результатов) проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год;
NПП - число показателей проекта, по которым установлено плановое значение на отчетный год;
NМ - число мероприятий (результатов) проекта, реализуемых в отчетном году

	4.
	Сводный индекс качества управления муниципальными проектами
	IКУ МП
	k
КУ СП
i=1
1
I        =             
КУМПi, где:
k



IКУ Мi - индекс качества управления i-м муниципальным проектом;
k – число муниципальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы округа в отчетном периоде 

	4.1.
	Индекс качества управления i-м муниципальным проектом
	IКУ МПi
	IКУ МП i = (ФКП + ФУД) / I, где:   

ФКП - значение фактора оценки "Качество планирования";<***>
ФУД - значение фактора оценки "Уровень достижения";<***>
I - число факторов оценки, учитываемых в отношении проекта

	5.
	Сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий (далее также - КПМ)
	IКУ КПМ
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IКУ КПМi - индекс качества управления i-м комплексом процессных мероприятий;
k - число комплексов процессных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы в отчетном периоде.
Сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий формируется без учета "обеспечивающих" комплексов процессных мероприятий, по которым не установлены показатели, и (или) значения мероприятий, и (или) контрольные точки

	5.1.
	Индекс качества управления i-м комплексом процессных мероприятий
	IКУ КПМi
	IКУ КПМi = (ФКПКПМ + ФУДКПМ) / I, где:

ФКПКПМ - значение фактора оценки "Качество планирования";
ФУДКПМ - значение фактора оценки "Уровень достижения";
I - число факторов оценки, учитываемых в отношении КПМ

	5.1.1.
	Фактор "Качество планирования"
	ФКПКПМ
	ФКПКПМ = (КПЭКП КПМ + КПЭКПМР КПМ) / v, где:

КПЭКП КПМ - значение компонента "Качество паспорта";
КПЭКПМР КПМ - значение компонента "Качество планирования мероприятий (результатов)";
v - число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ

	
	
	
	

	5.1.1.1.
	КПЭ "Качество паспорта"
	КПЭКП КПМ
	КПЭКП КПМ = (ДП КМП НФС + ДМ КПМ ФС + ДП КПМ ПВП) / w, где:

ДП КМП НФС - соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям;
ДМ КПМ ФС - соответствие мероприятий (результатов) КПМ финансовым соглашениям;
ДП КПМ ПВП - отсутствие перевыполнения показателей КПМ более чем на 20% (оценивается за отчетный год);
w - число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ

	5.1.1.1.1.
	Соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям
	ДП КМП НФС
	ДП КПМ НФС = 1, если показатели КПМ соответствуют нефинансовым соглашениям, или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек;
ДП КПМ НФС = 0, если не все показатели КПМ соответствуют нефинансовым соглашениям, или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек

	5.1.1.1.2.
	Соответствие мероприятий (результатов) КПМ финансовым соглашениям
	ДМ КПМ ФС
	ДМ КПМ ФС = 1, если мероприятия (результаты) КМП соответствуют финансовым соглашениям, или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек;
ДМ КПМ ФС = 0, если не все мероприятия (результаты) КМП соответствуют финансовым соглашениям, или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек

	5.1.1.1.3.
	Отсутствие перевыполнения показателей КПМ более чем на 20% (оценивается за отчетный год)
	ДП КПМ ПВП
	ДП КПМ ПВП = 1, если по итогам отчетного года отсутствуют показатели КПМ, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением случаев:
- перевыполнения плановых значений, связанных с экономией бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- перевыполнения плановых значений с долей расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа;
- перевыполнения плановых значений целевых показателей, установленных областными нормативными правовыми актами для Никольского  муниципального округа Вологодской области, соглашениями, заключенными с областными органами власти, не предусматривающими условий для корректировки плановых значений показателя в лучшую сторону;
ДП КПМ ПВП = 0, если по итогам отчетного года имеются показатели проекта, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением указанных в настоящем подпункте случаев.

	5.1.1.2.
	КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)"
	КПЭКПМР КПМ
	КПЭКПМР КПМ = (ДМ КПМ КТ + ДДМ КПМ КТ + ДККТ КПМ) / x, где:

ДМ КПМ КТ - выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КМП в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки;
ДДМ КПМ КТ - выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КПМ не менее 4 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень округа в паспорте регионального проекта;
ДККТ КПМ - внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек;
x - число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ

	5.1.1.2.1.
	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КМП в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки
	ДМ КПМ КТ
	ДМ КПМ КТ = 1, если по всем мероприятиям (результатам) в плане реализации КПМ в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки;
ДМ КПМ КТ = 0, если в проекте не по всем мероприятиям (результатам) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки

	5.1.1.2.2.
	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КПМ не менее 4 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень округа в паспорте регионального  проекта
	ДДМ КПМ КТ
	ДДМ КПМ КТ = 1, если всем мероприятиям (результатам) КМП, декомпозированным на уровень округа в паспорте регионального проекта, плане реализации КПМ установлено не менее 4 контрольных точек в год (если иное не предусмотрено паспортом регионального проекта);
ДДМ КПМ КТ = 0, если не по всем мероприятиям (результатам) КМП, декомпозированным на уровень округа в паспорте регионального проекта, плане реализации КПМ установлено не менее 4 контрольных точек в год (если иное не предусмотрено паспортом  регионального проекта)

	5.1.1.2.3.
	Внесение изменений в план реализации КПМ в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек
	ДККТ КПМ
	ДККТ КПМ = 1, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ не корректировались в IV квартале, за исключением случаев корректировки плана реализации проекта, связанных с изменением финансового обеспечения, реализацией соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов из федерального бюджета (в том числе из государственных внебюджетных фондов), решением областного органа власти и (или) изменениями норм действующего законодательства;
ДККТ КПМ = 0, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ корректировались в IV квартале, за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте

	5.1.3.
	Фактор "Уровень достижения"
	ФУДКПМ
	ФУДКПМ = ДПМвып КПМ, где:

ДПМвып КПМ - доля выполненных показателей и достигнутых результатов КПМ, запланированных к достижению в отчетном году.
Учитывается при оценке качества управления муниципальной программой за отчетный год

	5.1.3.1.
	Доля выполненных показателей и достигнутых результатов КПМ, запланированных к достижению в отчетном году
	ДПМвып КПМ
	ДПМвып КПМ = (NПвып КПМ + NМвып КПМ) / (NП КПМ + NМ КПМ), где:

NПвып КПМ - число показателей КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год;
NМвып КПМ - число мероприятий (результатов) КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год;
NП КПМ - число показателей КПМ, по которым установлено плановое значение на отчетный год;
NМ КПМ - число мероприятий (результатов) КПМ, по которым установлено плановое значение на отчетный год

	6.
	Индекс качества управления паспортом МП
	IКУ ПМП
	IКУ ПМП = (ФКПМП + ФУДМП) / c, где:

ФКПМП - значение фактора оценки "Качество планирования";
ФУДМП - значение фактора оценки "Уровень достижения";
c - число факторов оценки, учитываемых в отношении МП

	6.1.
	Фактор "Качество планирования"
	ФКПМП
	ФКПМП = (КПЭКП МП ) / d

КПЭКП МП - значение компонента "Качество паспорта";
d - число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении МП

	6.1.1.
	КПЭ "Качество паспорта"
	КПЭКП МП
	КПЭКП МП= (ДП МП НФС + ДПВП МП) / f, где:

ДП МП НФС - соответствие показателей МП нефинансовым соглашениям;
ДПВП МП - отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год);
f - число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении МП

	6.1.1.1.
	Соответствие показателей МП нефинансовым соглашениям
	ДП МП НФС
	ДП МП НФС = 1, если показатели МП соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением не истек;
ДП МП НФС = 0, если показатели МП не соответствуют нефинансовым соглашениям и установленный срок приведения муниципальной программы в соответствии с соглашением истек

	6.1.1.2.
	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год)
	ДПВП МП
	ДПВП МП = 1, если по итогам отчетного года отсутствуют показатели МП, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением случаев:
- перевыполнения плановых значений показателей, связанных с долей расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов  бюджета округа;
- перевыполнения плановых значений показателей, установленных областными нормативными правовыми актами для Никольского муниципального округа Вологодской области, соглашениями, заключенными с областными органами власти, не предусматривающими условий для корректировки плановых значений показателя в лучшую сторону;
ДПВП МП = 0, если по итогам отчетного года имеются показатели МП, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением указанных в настоящем подпункте случаев

	6.1.2.
	КПЭ "Исполнительская дисциплина"
	КПЭИД МП
	КПЭИД МП = (  ДОсв МП + ДПсв МП) x Кф x Кнф / j, где:

ДОсв МП - доля отчетов о ходе реализации МП в рамках квартального, годового мониторинга, своевременно представленных на рассмотрение в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа (накопительным итогом с начала отчетного года);
Дпсв мп  - выполнение ответственным исполнителем обязательства о представлении в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа планов реализации структурных элементов МП в рамках квартального, годового мониторинга МП;
Kнф = 1,0 - при отсутствии соисполнителей (исполнителей) муниципальной программы, задействованных в реализации мероприятий нефинансового характера;
Kнф = 1,05 - при наличии 1 и более соисполнителей (исполнителей) муниципальной программы, задействованных в реализации мероприятий нефинансового характера;
Kф = 1,15 - при наличии 1 или 2 соисполнителей (исполнителей) муниципальной программы, задействованных в реализации мероприятий финансового характера;
Kф = 1,3 - при наличии 3 и более соисполнителей (исполнителей) муниципальной программы, задействованных в реализации мероприятий финансового характера;
j - число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении МП

	6.1.2.1.
	Доля отчетов о ходе реализации МП в рамках квартального, годового мониторинга, своевременно представленных на рассмотрение в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа (накопительным итогом с начала отчетного года)
	ДОсв МП
	ДОсв МП = NОсв МП / NО МП, где:

NОсв МП - число отчетов о ходе реализации МП, своевременно представленных в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа  в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов);
NО МП - число отчетов о ходе реализации МП, которые требовалось представить в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа  в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов)

	
	
	
	

	6.1.2.2.
	Выполнение ответственным исполнителем обязательства о представлении в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа планов реализации структурных элементов МП в рамках квартального, годового мониторинга МП
	ДПсв МП
	ДПсв МП = 1, если утвержденные планы реализации всех структурных элементов МП в установленном порядке представлены в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа  в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным (за отчетный период);
ДПсв МП = 0, если утвержденные планы реализации всех структурных элементов МП в установленном порядке не представлены в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа  в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным (за отчетный период)

	6.2.
	Фактор "Уровень достижения"
	ФУДМП
	ФУДМП= ДПвып МП, где:

ДПвып МП - доля выполненных показателей МП, запланированных к достижению в отчетном году.
Учитывается при оценке качества управления муниципальной программой за отчетный год

	6.2.1.
	Доля выполненных показателей МП, запланированных к достижению в отчетном году
	ДПвып МП
	ДПвып МП = NПвып МП / NП МП, где:

NПвып МП - число показателей МП, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год;
NП МП - число показателей МП, по которым установлено плановое значение на отчетный год



<*>  соглашение о реализации на территории округа  государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации.
[bookmark: P555]<**>  соглашение о предоставлении субсидии между органом субъекта Российской Федерации, до которого как получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и  органом муниципального образования Российской Федерации.
[bookmark: P556]
         <***> расчет показателей  по аналогии с пунктами  с 3.1.1 по 3.1.2.1


Приложение 2
к Методике

[bookmark: P566]ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
для расчета значений составляющих индекса
качества управления муниципальной программой
"___________________________________________________"
за ________________
(отчетный период)


	N
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, наименование составляющей ИКУМП
	Значение <*>
	Пояснение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, входящих в состав национальных проектов "___________";/ Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных  проектов"___________";/Муниципальный проект"___________".<***>
	
	

	1.1.
	Фактор "Качество планирования":
	
	

	1.1.1.
	Соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям (ДП НФС)
	
	

	1.1.2.
	Соответствие мероприятий (результатов) проекта финансовым соглашениям (ДМ ФС)
	
	

	1.1.3.
	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год) (ДПВП)
	
	

	1.1.4.
	Выполнение требования об установлении в плане реализации проекта по всем мероприятиям (результатам) в каждом квартале отчетного года не менее 1 контрольной точки (ДМ КТ)
	
	

	1.1.5.
	Выполнение требования об установлении в плане реализации проекта по каждому мероприятию (результату) проекта не менее 4 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень округа в паспорте регионального проекта (ДДМ КТ)
	
	

	1.1.6.
	Внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек (ДККТ)
	
	

	1.2.
	Фактор "Уровень достижения":
	
	

	1.2.1.
	Число показателей проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (NПвып)
	
	

	1.2.2.
	Число мероприятий (результатов) проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (NМвып)
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий "___________" <**>, <****>
	
	

	2.1.
	Фактор "Качество планирования":
	
	

	
	
	
	

	2.1.1.
	Соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям (ДП КМП НФС)
	
	

	2.1.2.
	Соответствие мероприятий (результатов) КПМ финансовым соглашениям (ДМ КПМ ФС)
	
	

	2.1.3.
	Отсутствие перевыполнения показателей КПМ более чем на 20% (оценивается за отчетный год) (ДП КПМ ПВП)
	
	

	2.1.4.
	Выполнение требования об установлении в плане реализации КПМ по мероприятию (результату) в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки (ДМ КПМ КТ)
	
	

	2.1.5.
	Выполнение требования об установлении в плане реализации КПМ по мероприятию (результату) не менее 4 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта (ДДМ КПМ КТ)
	
	

	2.1.6.
	Внесение изменений в план реализации КПМ в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек (ДККТ КПМ)
	
	

	2.2.
	Фактор "Уровень достижения":
	
	

	2.2.1.
	Число показателей КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (NПвып КПМ)
	
	

	2.2.2.
	Число мероприятий (результатов) КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (NМвып КПМ)
	
	

	3.
	Муниципальная программа
	
	

	3.1.
	Фактор "Качество планирования":
	
	

	3.1.1.
	Соответствие показателей МП нефинансовым соглашениям
	
	

	3.1.2.
	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год)
	
	

	3.2.
	Число отчетов о ходе реализации МП, своевременно представленных в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов) (NОсв МП)
	
	

	3.4.
	Выполнение ответственным исполнителем обязательства о представлении в в отдел экономики и стратегического планирования администрации округа  планов реализации структурных элементов МП в рамках квартального, годового мониторинга МП (ДПсв МП)
	
	

	3.5.
	Фактор "Уровень достижения":
	
	

	3.5.1.
	Число показателей МП, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (NПвып МП)
	
	

	3.5.2.
	Число показателей МП, по которым установлено плановое значение на отчетный год (NП МП)
	
	

	4.
	Справочно:
	
	

	4.1.
	Количество соисполнителей (исполнителей) муниципальной программы, задействованных в реализации мероприятий муниципальной программы нефинансового характера в отчетном году
	
	

	4.2.
	Количество соисполнителей (исполнителей) муниципальной программы, задействованных в реализации мероприятий муниципальной программы финансового характера в отчетном году
	
	

	4.3.
	Список нефинансовых соглашений, реализуемых в рамках муниципальной программы:
	x
	

	4.3.1.
	(реквизиты соглашения/дополнительного соглашения)
	x
	

	4.3.n.
	(реквизиты соглашения/дополнительного соглашения)
	x
	

	4.4.
	Список финансовых соглашений, реализуемых в рамках муниципальной программы:
	x
	

	4.4.1.
	(реквизиты соглашения/дополнительного соглашения)
	x
	

	4.4.n.
	(реквизиты соглашения/дополнительного соглашения)
	x
	



--------------------------------
[bookmark: P878]<*> Заполняется в соответствии с приложением 1 к Методике. В случае если основания для расчета составляющей ИКУМП отсутствуют (оцениваемый параметр в муниципальной программе (структурном элементе муниципальной программы) не установлен), то проставляется знак "x" и заполняется графа 4 "Примечание".
[bookmark: P879]<**> Не заполняется по "обеспечивающим" комплексам процессных мероприятий.".
<***> - заполняется на каждый проект по отдельности, путем добавления необходимого количества строк в пункте 1
<****>- заполняется на каждый КПМ по отдельности, путем добавления необходимого количества строк в пункте 2
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